项目支出绩效评价报告

（特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设）

一、基本情况

# （一）项目概况

# 1．项目背景

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，作为首都经济战略性支柱产业的电子信息业，经过多年发展，已经具备了较强的发展基础和竞争实力。近年来，北京市电子信息产业制造业保持了平稳快速增长。电子信息制造业的工业总产值达到2660亿元，实现年平均递增18％，电子信息产业产品销售收入排名位居全市工业第一。在人才需求上有着明确的预期。

高等职业教育实训基地是对学生进行岗位技术技能培训与鉴定的实践教学单位，是实现高等职业教育目标，实施以就业为导向、充分发挥职业教育对扩大就业的支持作用、服务功能的重要条件之一。我院实训基地建设的目标是面向高新技术产业基地、跟踪首都电子信息产业的重点发展方向, 主动服务首都科技创新中心的发展，服务北京电控发展，加快培育符合首都功能定位的高精尖产业人才。

实用电子技术实训室是电子信息学院北特高建设项目电子信息工程技术专业的重要专业实训室，原设备使用年限均已超过9年及以上，设备在安全性和技术性上都不能有效地支撑现有课程，靠维修和维护已不能解决问题。根据学校和电子信息学院的整体规划，为了更好的培养出服务首都科技创新中心的高技能人才，需要新建实训室满足人才培养需求。因此申报了此次专项实训室建设的实施。

# 2．主要内容及实施情况

本项目2023-2024两年内完成，预算资金455.932万元，采购直流稳压电源、任意波形信号发生器、数字示波器、数字万用表各82台及配套的网络实训室系统1套；数字通信实验箱41台；数/模混合信号半导体测试系统、重力式全自动分选机各3台套。面向电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学。工作步骤主要有方案制定、设备询价、招标采购、安装调试、验收等。

经过前期的调研和论证，该项目于2023年8月16日发布了公开招标公告，2023年9月6日14:00在廉政监督员的监督下进行了开标。并按规定签订了项目采购合同。招标合同金额454.739万元。

2023年11月28日前，该项目所有招标设备全部到货，项目组于2023年12月1日组织项目组成员和设备处工作人员一起进行了数量验收，并填写设备数量验收单。数量验收完毕准确无误之后，中标公司进行了设备安装与调试，项目组于2023年12月3日组织技术负责人和使用相关设备的课程负责人进行设备技术验收，各负责人对每台设备（软件）进行开机检验并运行，根据标书和合同要求，逐一进行技术参数的确认，确认合格之后填写了设备技术验收单，大型设备填写了大型仪器设备及高值无形资产验收报告。

# 3．资金投入和使用情况

项目批复资金455.932万元，招标采购金额455.932万元，招标合同金额454.739万元。立项审批之后，根据学院任务书要求，建立了项目组，制订了项目计划，按照学院项目管理要求严格执行。2023年支付资金168.8231万元，2024年支付资金285.9159万元，项目支出总金额454.739万元，资金使用率99.74%。

# （二）项目绩效目标

# 1．总体目标

# 项目期目标：本项目2023-2024两年内完成，预算资金455.932万元，采购直流稳压电源、任意波形信号发生器、数字示波器、数字万用表各82台及配套的网络实训室系统1套；数字通信实验箱41台；数/模混合信号半导体测试系统、重力式全自动分选机各3台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少6个班次的实训教学或项目教学，完成不少于10个的教学微课资源建设。

# 2．阶段性目标

本项目为2023-2024两年期项目。

2023年度目标：完成预算资金168.82358万元，采购直流稳压电源、任意波形信号发生器、数字示波器各82台、重力式全自动分选机1台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少6个班次的实训教学或项目教学，完成不少于10个的教学微课资源建设。

2024年度目标：完成预算资金287.10842万元，采购数字万用表82台及配套的网络实训室系统1套；数字通信实验箱41台；数/模混合信号半导体测试系统3台、重力式全自动分选机各2台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目设备技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少6个班次的实训教学或项目教学，完成不少于10个的教学微课资源建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

# 1.绩效评价目的

加强预算绩效管理，强化部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

# 2.绩效评价对象

# 特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设。

# 3.绩效评价范围

特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设内容及市财政批复项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

# 1.绩效评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、绩效相关、公开公正的原则。绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；要求项目支出与产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

# 2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系分为三级，2023年绩效评价指标体系如表1所示。一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。

表1  2023年绩效指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023新增设备台套数 | 247 |
|  | 质量指标 | 2023数量验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 招标完成 | 2023年8月底前 |
|  |  | 合同签订 | 2023年9月底前 |
|  |  | 设备验收 | 2023年11月底前 |
|  | 经济成本指标 | 2023项目支出预算数 | ≤168.82358万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2023完成实训或实验班次数 | ≥3个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2023教师与学生使用满意度 | ≥95% |

2024年绩效评价指标体系如表2所示。一级指标包括产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标。

表2  2024年绩效指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024新增设备台套数 | 129 |
|  | 质量指标 | 2024数量验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 数量验收 | ≤3月 |
|  |  | 技术验收 | ≤4月 |
|  |  | 投入使用 | ≤5月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024项目支出预算数 | ≤287.10842万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024完成实训或实验班次数 | ≥3个 |
|  |  | 完成教学微课资源数 | ≥10个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2024教师与学生使用满意度 | ≥95% |

# 3.评价方法和标准

本次评价中，预算执行率和一级指标权重统一设置为：2023年预算执行率10%、产出指标60%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。2024年预算执行率10%、产出指标50%、成本指标10%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。

采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标得分评定方法为：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

（2）定性指标得分评定方法为：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%确定分值。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为确定绩效目标、实施绩效管理、开展绩效评估三个步骤进行。

# 1.确定绩效目标

在项目申报阶段，二级学院项目团队编写并提交了项目支出绩效目标文档。学校财务资产处进行审核，在绩效期望值上与项目团队达成共识。二级学院项目团队对自己的工作目标做出承诺。

# 2.实施绩效管理

项目实施的过程中，学校财务资产处开展了绩效跟踪检查，对项目团队的不同阶段的工作进行指导和监督，及时发现问题并予以解决，根据实际情况对绩效计划进行调整。

# 3.开展绩效评价

在项目验收通过后，二级学院项目团队依据项目支出绩效目标开展了自评工作。编写并提交了项目支出绩效评价报告以及关键绩效指标佐证材料。学校财务资产处审核后归档，落实市财政项目绩效考核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目建设达到了绩效目标要求，按时完成了特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设工作，资金使用合规到位，获得了良好社会效益和使用满意度。

2023年项目支出绩效评分如表3所示。

表3   2023年支出绩效评分表

| 项目名称 |  | 特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 168.82358 | 168.82358 |  | 168.8231 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.999 |
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 168.82358 | 168.82358 |  | 168.8231 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目2023年内完成预算资金168.82358万元，采购直流稳压电源、任意波形信号发生器、数字示波器各82台、重力式全自动分选机1台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少3个班次的实训教学或项目教学。 |  |  |  |  |  | 本项目2023年支付预算资金168.8231万元，采购直流稳压电源、任意波形信号发生器、数字示波器各82台、重力式全自动分选机1台套。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收等工作；教师学生满意度达到100%。完成《数字电子技术》、《电子产品装配》等4个班次的实训或项目教学。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023新增设备台套数 |  |  | 247 | 247 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 2023数量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标完成 |  |  | 2023年8月底前 | 2023年9月7日 | 10 |  | 9 |  | 第一次招标因投标文件不足三家，重新招标，时间顺延。 |  |
|  |  |  | 合同签订 |  |  | 2023年9月底前 | 2023年9月20日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收 |  |  | 2023年11月底前 | 2023年12月1日 | 10 |  | 9 |  | 招标时间顺延，影响设备到货时间。加强与供货商沟通。 |  |
|  |  | 成本指标 | 2023项目支出预算数 |  |  | ≤168.82358万元 | 168.8231万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 2023完成实训或实验班次数 |  |  | ≥3个 | 4个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023教师与学生使用满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.99 |  |  |  |

2024年项目支出绩效评分如表4所示。

表4  2024年支出绩效评分表

| 项目名称 |  | 特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 287.10842 | 287.10842 |  | 285.9159 |  | 10 |  | 99.58% |  | 9.958464471 |  |
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 287.10842 | 287.10842 |  | 285.9159 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目2024年内完成预算资金287.10842万元，采购数字万用表82台及配套的网络实训室系统1套；数字通信实验箱41台；数/模混合信号半导体测试系统3台、重力式全自动分选机各2台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目设备技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少3个班次的实训教学或项目教学。 |  |  |  |  |  | 本项目2024年内完成预算资金285.9159万元，采购项目设备129台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到99%及以上。完成3个班次的实验实训教学，微课资源开发了10个。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2024新增设备台套数 |  |  | 129套 | 129套 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 2024数量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 数量验收 |  |  | ≤3月 | 2023年12月 | 10 |  | 10 |  | 23-24两年期项目，所有设备23年底均到货 |  |  |
|  |  |  | 技术验收 |  |  | ≤4月 | 2023年12月 | 10 |  | 10 |  | 23-24两年期项目，所有设备23年底均验收 |  |  |
|  |  |  | 投入使用 |  |  | ≤5月 | 3月 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024项目支出预算数 |  |  | ≤287.10842万元 | 285.9159万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024完成实训或实验班次数 |  |  | ≥3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成教学微课资源数 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2024教师与学生使用满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.96 |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

通过市场调研，结合学校专业发展需要，确定了项目建设内容，编写并提交了申报文本、可行性报告、支出绩效目标申报表等立项资料。其中，支出绩效目标申报表对资金使用情况和绩效指标做出了规定。经过评审最终获得立项，并于2023年5月收到北京市财政局批复预算函。

# （二）项目过程情况

经过前期的调研和论证，该项目于2023年8月16日发布了公开招标公告，2023年9月6日14:00在廉政监督员的监督下进行了开标。

招标合同金额454.739万元。并按规定于2023年9月20日签订了项目采购合同。依据合同完成所有设备入库并建立设备台帐。2023年12月完成验收。项目实施过程中，配合学校财务资产处完成财政专项绩效跟踪，对项目执行和绩效达成进行检查。

# （三）项目产出情况

特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设，按照项目合同，完成采购直流稳压电源、任意波形信号发生器、数字示波器、数字万用表各82台及配套的网络实训室系统1套；数字通信实验箱41台；数/模混合信号半导体测试系统、重力式全自动分选机各3台套。设备参数符合率为100%，通过项目验收，硬件设备符合环保要求。

# （四）项目效益情况

# 1.社会效益

该项目建成之后为电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程教学以及电子信息专业群开设实验和实训，并承接北京市职业技能竞赛、全国职业院校技能大赛《智能电子产品开发》、《PCB电路板设计员》等竞赛场地。同时也可以为企业培训提供技术服务、支撑专业教师教科研工作。设备利用率较高，很好的完成了该项目建设的目的。

（1）基于该实训室，优化完成了《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程，进行了课程的实践教学。

（2）利用该实训室设备，完成了职业技能竞赛工作。

（3）利用该实训室设备，完成了《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》、《集成电路测试技术》等课程的教学资源开发及网络课程搭建微课资源截图如下图所示。

# 2.服务对象满意度

通过对使用该实训室的教师和学生开展了满意度问卷调查。其中学生综合满意度为97.06%，教师综合满意度为100%，平均综合总体满意度为99%。

（1）学生调查满意度

（2）教师调查满意度

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施过程当中，配合财务资产处财政专项绩效跟踪调查工作，分阶段对项目完成情况和绩效目标达成情况开展自查，及时发现并解决问题，保证总体目标的实现。主要存在的问题、原因及解决措施：（1）标书撰写。本次招标的部分专用检测设备，存在小微企业无法生产或者生产的类似产品技术达不到使用要求。本项目前期调研时的部分公司，因业务快速发展，在招标实施时，已成长为中大型公司，招标文件预留小微企业份额较高导致第一次招标因投标文件不足三家，重新招标，项目执行时间顺延。以后在招标实施阶段需要进一步明确相关信息。（2）2023年社会效益指标可执行时间比较紧张，本项目为2023年追加补充项目，批复时间较晚，设备到货时间顺延，当年项目投入使用时间比较紧张，对此，在签订合同后，我们和供应商积极沟通，提前布置场地，在设备到货后及时沟通财务资产处进行验收并加班加点进行安装调试，较顺利的完成了当年的效益指标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无